АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта  2023года №35

Об утверждении отчетов о ходе реализации

долгосрочных программ за 2022 год

В соответствии с Уставом МО «Нехаевский сельсовет», Администрация Нехаевского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных программ:

- " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области " на 2019- 2021 годы»  на перспективу до  2026 год;

- «Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» ;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» ;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» ;

- «Развитие муниципальной службы в Нехаевском  сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» ;

- Развитие физической культуры и спорта на территории Нехаевского сельсовета  на 2019-2021 годы на перспективу до  2026 года» ;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2026 года» ;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» .

-«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области  на 2021 - 2022 годы и на период до 2026 года»

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Нехаевского сельсовета                                           С.А.Керусов

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

Отчет

о реализации долгосрочной муниципальной программы" Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области " на 2019- 2021 годы»  на перспективу до  2026 год" за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 202,3 | 202,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание территории МО, ликвидация несанкциони-рованных свалок. Очистка дорог от снега. | Глава, МКУК» | Содержание территории МО в удовлеторит.виде, ликвидированы свалки, произведена очистка дорог от снега | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание специалиста в целях обеспечения функций муниципальными органами» | Администрация Нехаевского сельсовета | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2022 г. | Декабрь 2022г. | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 202,3 | 202,3 | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

за 2022год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Нехаевском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУ « Нехаевский СДК» | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г | 1649,0 | 1575,1 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1649,0 | 1575,1 | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Нехаевского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года»

за 2022год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Нехаевском сельсовете» |  |  |  |  | 26,6 | 26,6 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия пожарная безопасность; защита от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | Администрация Нехаевского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 26,6 | 26,6 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 26,6 | 26,6 | 0 |

.

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности программы | Администрация Нехаевского сельсовета | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2026 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Непрерывное обучение муниципальных служащих Нехаевского сельсовета на 2015-2017 годы» |  |  |  |  | 38,5 | 38,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы | Администрация Нехаевского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 38,5 | 38,5 |  |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта  2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Нехаевского сельсовета на 2019-2021 годы на  период до 2026года»

за 2022 год

На реализацию мероприятий муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Нехаевского сельсовета на 2019-2021годы на период до 2026года» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 2,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта в Нехаевском сельсовете на 2019-20201годы на период до 2026года»

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта в Нехаевском сельсовете на 2019-20201годы на период до 2026года» за 2022 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Нехаевского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

ОТЧЕТ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в Нехаевском сельсовете на2019-20201годы на период до 2026года». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Нехаевского сельсовета | обеспечивание возможности жителям Нехаевского сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 2,0 | 0,0 | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Нехаевского сельсовета » |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий | Администрация Нехаевского сельсовета, | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 15,0 | 0,0 | 15,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28 марта 2023года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника-Дня российского предпринимательства | Глава сельсовета | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 5,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся АПЛ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | Глава сельсовета | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 5,0 |  | 0,0 |  |  |

Утвержден

постановлением

Администрации Нехаевского сельсовета

Рыльского района  № 35

от 28  марта 2022года

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области  на 2021 - 2022 годы и на период до 2023 года» за  2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования |  |  |  |  | 172,9 | 172,9 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Администрация Нехаевского сельсовета |  | Январь 2022 г. | Декабрь 2022г. | 172,9 | 172,9 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 172,9 | 172,9 | 0 |